УТВЕРЖДЕН

Приказом №_14_-в______

_30 августа   2017

План мероприятий

по введению профессиональных стандартов

на период с 31.08. 2017 года по 31.12.2018 года.

Цель: Обеспечение поэтапного перехода муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  детeй « Дворец детского ( юношеского) творчества «  на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.

2.Привести в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовую базу МБОУ ДОД «ДДЮТ»

3.Организовать эффективную кадровую политику.

4.Организовать методическое и информационное  сопровождение реализации введения профессиональных стандартов.

5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников МБОУ ДОД ДДЮТ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6.Модернизация системы аттестации работни ков МБОУ ДОД ДДЮТ с учетом требований профессиональных стандартов.

I этап: внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка локальных нормативных актов ( декабрь 2017.).

II этап: внедрение профессиональных стандартов для педагогических работников, категории специалистов, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты РФ в практику работы МБОУ ДОД ДДЮТ (август-октябрь 2018).

III этап: внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий (2018)

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое обеспечение ведение профессиональных стандартов |
| 1.1.Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов. |
| 1.1.1. | Изучение документов: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 №679н «Об утверждении профессионального стандарта «Главный бухгалтер» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» | 2017 август | Рабочая комиссия | Обсуждение На общем собрании коллектива, размещение информации на сайте МБОУ ДОД ДДЮТ |
| 1.1.2. | Ознакомление с документами под роспись работников МБОУ ДОД ДДЮТ | Декабрь 2017 года | Директор | Лист ознакомления с требованиями профессиональных стандартов |
| 1.1.3. | Составление перечня должностей и профессий в штатном расписании МБОУ ДОД ДДЮТ, соответствующих профессиональным стандартам. | Август 2017 | Директор |  |
| 1.1.4. | Составить перечень должностей и профессий согласно ч.2 ст. 57 и ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | Август 2017 | Директор | Перечень с указанием нормативных документолв |
| 1.1.5. | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профессиональных стандартов и квалификационных справочников (ЕКТС.ЕТС) | До 01.09 2017 | Рабочая комиссия | Заключения в расхождениях в наименованиях должностей, профессий , проект штатного расписания |

1.2. Приведение в соответствие локальных нормативных актов МБОУ  ДОД ДДЮТ

| 1.2.1. | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных нормативных актов с учетом профессиональных стандартов. | до 01.01 2018 | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации педагогических и работников иных категорий на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов. | До 01.01.2018 | Зам. директора по учебно-воспитательной работе. | Положения о проведении аттестации педагогических и работников иных категорий на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов. |
| 1.2.3. | Внесение изменений в коллективный договор | До 01.01 2018 | Директор | Проект коллективного договора |
| 1.2.4. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ ДОД ДДЮТ | До 01.10 2016 | Директор | Проект Правил внутреннего трудового распорядка работников МБОУ ДОД ДДЮТ |
| 1.2.5. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора работников МБОУ ДОД ДДЮТ | До 01.01 2018 | Ответственный за работу с кадрами | Новые редакции документов. |
| 1.2.6. | Разработать Положение о системе оценки деятельности работников МБОУ ДОД ДДЮТ в соответствии с профессиональными стандартами | До 01.11 2017 | Рабочая комиссия | Проект положения о системе оценки деятельности работников МБОУ ДОД ДДЮТ в соответствии с профессиональными стандартами |
| 1.2.7. | Обсуждение проектов документов на профсоюзном и общем собрании коллектива. | Сентябрь 2017 год | Рабочая комиссия | Проекты документов, регламентирующие внедрение профессиональных стандартов. |
| 1.3.Методическое обеспечение в связи с введением профессиональных стандартов. |
| 1.3.1. | Подготовить план –график по введению профессиональных стандартов. | Август 2017 | Рабочая группа | План-график |
| 1.3.2. | Составить план-график аттестации работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | До 31. 08 2017 | Рабочая группа | План-график |
| 1.3.3. | Составить план-график профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников МБОУ ДОД ДДЮТ | До 31. 08 2017 | Рабочая группа | План-график |
| 2.Организационные мероприятия |
| 2.1. Методические мероприятия |
| 2.1.1. | Создание аттестационной комиссии | 2017 сентябрь | Директор | Приказ |
| 2.1.2. | Организовать консультации по разъяснению основных положений профессиональных стандартов. | В течение 2017 года | Рабочая группа | Консультации |
| 3.Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |
| 3.1. | Анализ работы педагогических работников по повышению самообразования. | Систематически | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Справки контроля. |
| 3.2. | Обсуждение плана мероприятий по введению профессиональных стандартов на период 2017-2018гг. на общем собрании коллектива | Август 2017 | Директор | Протокол собрания |
| 3.3. | Заслушивать результаты работы рабочей группы на совещания при директоре | 1 раз в полугодие | Директор | Протокол собрания |
| 4.Кадровое обеспечение перехода на профессиональные стандарты. |
| 4.1. | Разработка и введение в действие новых должностных инструкций | До 01.01.2018 | Директор Делопроизводитель | Должностные инструкции. |
| 4.2. | Уведомление работников о введении профессиональных стандартов | До 01.11. 2017 | Директор Делопроизводитель | Уведомления. |
| 4.3 | Внесение изменений в трудовые договоры работников в соответствие с требованиями профессиональных стандартов | До 01.01.2018 | Директор | Трудовые договоры. |
| 4.4. | Участие в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по вопросам введения профессиональных стандартов. | В течение года | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Сертификаты участия. |
| 4.5. | Прием на работу новых сотрудников в соответствии с требованиями профессииональных стандартов. |  | Директор |  |
| 5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта. |
| 5.1. | Периодически размещать информацию о введении профессиональных стандартов на официальном сайте МБОУ ДОД ДДЮТ | В течение года | Рабочая группа, ответственный за сайт. | Информация на сайте. |

Исполнители  рабочая группа в составе:

Члены группы:               Зябкина О.В.

Бахтина Н.Н.

Лукашина Н.М.

Исполнитель рабочая группа в составе:

Руководитель группы:                   Н.В.Шалимова

Члены группы:                  Е.Н.Метальникова

Е.С.Терещенко